## Cronograma_Atividade
Cronograma de Atividades - Projeto Cantina Ágil (Setembro - Dezembro 2025)
ID (EAP) | Atividade | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Gestão do Projeto
1.1.1 | Planejamento e Elaboração de Documentos | bar: Setembro S1
1.1.2 | Detalhar EAP e Cronograma | bar: Setembro S1
1.1.3 | Reuniões de Alinhamento (com Júlia Ribeiro e equipe) | bar: Setembro S2
1.1.4 | Acompanhamento e Controle de Prazo e Custos | bar: Setembro S2
1.1.5 | Relatórios de Status e Comunicação | bar: Setembro S2
1.2 | Módulo de Gestão de Serviços
1. 2.1 | Back-end (API) | bar: Setembro S3
1.2.2 | Protótipo Navegável (Figma) | bar: Setembro S4
1.2.3 | Design Visual (cores, tipografia, identidade Humanize) | bar: Outubro S1
1.2.4 | Implementação do Cadastro de Clientes | bar: Outubro S2
1. 3 | Módulo de Orçamento
1. 3.1 | Criação e Armazenamento de Orçamentos | bar: Outubro S3
1. 3.2 | Implementação do Cadastro de Clientes | bar: Outubro S4
1. 3.3 | Integração com Google Calendar | bar: Novembro S1
1. 3.4 | Apresentação ao Cliente | bar: Novembro S2
1.4 | Implantação e Treinamento
1.4.1 | Configuração do Ambiente de Produção (Nuvem) | bar: Dezembro S1
1.4.2 | Treinamento dos Funcionários da Agência | bar: Dezembro S2
1.4.3 | Operação Assistida (Suporte na primeira semana) | bar: Dezembro S2