## Cronograma_Atividade
Cronograma de Atividades - Projeto Cantina Ágil (Setembro - Dezembro 2025)
ID (EAP) | Atividade | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Planejamento e Gestão
1.1 | Elaborar Documentos Iniciais | bar: Setembro S1
1.2 | Detalhar EAP e Cronograma | bar: Setembro S1
1.3 | Reuniões de Alinhamento (com Júlia Ribeiro e equipe) | bar: Setembro S2
1.4 | Acompanhamento e Controle de Prazo e Custos | bar: Setembro S2
1.5 | Relatórios de Status e Comunicação | bar: Setembro S2
2 | Design e UX
2.1 | Wireframes das Páginas | bar: Setembro S3
2.2 | Protótipo Navegável (Figma) | bar: Setembro S4
2.3 | Design Visual (cores, tipografia, identidade Humanize) | bar: Outubro S1
2.4 | Validação do Layout com Stakeholders | bar: Outubro S2
3 | Desenvolvimento Front-end
3.1 | Estruturação da Página Responsiva | bar: Outubro S3
3.2 | Implementação do Cadastro de Clientes | bar: Outubro S4
3.3 | Implementação do Simulador de Orçamentos (interface) | bar: Novembro S1
3.4 | Implementação do Agendamento Online (interface) | bar: Novembro S2
4 | Desenvolvimento Back-end
4.1 | Configuração do Banco de Dados | bar: Novembro S3
4.2 | API para Cadastro de Clientes | bar: Novembro S4
5 | Finalização, Testes e Entrega
5.1 | Configuração de Servidor | bar: Dezembro S1
5.2 | Deploy do Sistema | bar: Dezembro S2
5.3 | Treinamento da Equipe Humanize | bar: Dezembro S2