## Projetos
Matriz de Responsabilidade (RACI) - Módulo Gerenciamento de Projetos
Atividade (da EAP) | Raissa Eduarda (GP) | Equipe de Desenvolvimento | Julia Ribeiro (Cliente) | Agência Humanize (Patrocinador)
1.1.1 - Elaborar Documentos (Termo de Abertura, Escopo, EAP) | A | R | C | A
1.1.2 - Conduzir Reuniões de Acompanhamento (Dailies, Reviews) | R, A | R | I | I
1.1.3 - Gerir Risco e Comunicação com Stackeholders | R, A | C | C | I
1.1.4 - Encerrameto e Apresentação Final | R | R | C | A
Legenda
R - Reponsável - Executa
A - Autoridade - Aprova
C - Consulta
I -Informado

## Produtos
Matriz de Responsabilidade (RACI) - Módulo Gestão de Produtos
Atividade (da EAP) | Raissa / Giovana (Back-end) | Alicia e Mariane (Front-end) | Giovana (QA) | Raissa (GP) | Julia Ribeiro (Cliente)
1.2.1.1 - Modelagem e Criação do BD | R | C | C | A | I
1.2.1.2 - Desenvolvimento dos Endpoints da API (CRUD) | R | C | I | A | A
1.2.2.1 - Design da Interface (WireFrames) | C | R | C | A | A
1.2.2.2 -Desenvolvimento da tela de listagem e formulário | I | R | C | C | I
1.2.3.1 - Testes Unitários da API | R | I | C | A
1.2.3.2 - Testes de Integração (Back-end + Front-end | C | C | R | A | I
Legenda
R - Reponsável - Executa
A - Autoridade - Aprova
C - Consulta
I -Informado

## Orçamento
Matriz de Responsabilidade - Módulo de Orçamento
Atividade (da EAP) | Raissa / Giovana (Back-end) | Alicia / Mariane (Front-end) | Giovana (QA) | Raissa (GP) | Julia Ribeiro (Cliente)
1.3.1.2 - Integrar com API de Whatsapp | R | A | I | C | I
1.3.2.2 - Desenvolver tela de orçamento | R | A | C | C | A
1.3.3.2 - Testar fluxo de agendamento de reuniões | C | C | R | I | A
Legenda
R - Reponsável - Executa
A - Autoridade - Aprova
C - Consulta
I -Informado